## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | NAY180401491046 | Proyecto de inversión | 750000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.01, modificado:750000.01}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT // (MURO DE CONTENCION DE CONCRETO EN ARROYO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES) | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | 9149404 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-104.541753, lat:20.912997}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-104.541943, lat:20.912835}} | 2018-09-19 | 2018-11-07 | 734422 | 734422 | 734422 | 734422 | 734422 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-R23-IR-04/2018, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:738880.73, importe_modificado:738880.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1491046/proyecto_INICIO, 1491046/proyecto_PROCESO, 1491046/proyecto_FIN, 1491046/proyecto_INICIO, 1491046/proyecto_PROCESO, 1491046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | NAY180401501289 | Proyecto de inversión | 741750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741750.0, modificado:741750.0}} | MURO DE CONCTENCION DE CONCRETO EN ARROYO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENO DE AMATLAN DE CAÑAS | AP-IP-AGO-069/2018 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:Independencia, Mezquites, Nay., México, lon:-104.54182148, lat:20.91302086}} | 2018-09-19 | 2018-11-07 | 734422 | 734422 | 734422 | 734422 | 734422 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-R23-IR-04/2018, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:738880.73, importe_modificado:738880.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1501289/proyecto_INICIO, 1501289/proyecto_FIN, 1501289/proyecto_INICIO, 1501289/proyecto_PROCESO, 1501289/proyecto_FIN, 1501289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | NAY180401501365 | Proyecto de inversión | 2472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:2472500.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IRINEO SANCHEZ ROJAS | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | AP-IP-AGO-067/2018 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:Irineo Sánchez Rojas, Estancia de los López, Nay., México, lon:-104.4364155, lat:20.8595347}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:Jesús García 108, Estancia de los López, Nay., México, lon:-104.43457603, lat:20.86005497}} | 2018-09-14 | 2018-11-02 | 2419432 | 2419432 | 2419432 | 2419432 | 2419432 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-R23-IR-02/2018, contratista:SICNAY S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:2434121.43, importe_modificado:2434121.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {1501365/proyecto_INICIO, 1501365/proyecto_PROCESO, 1501365/proyecto_FIN, 1501365/proyecto_INICIO, 1501365/proyecto_PROCESO, 1501365/proyecto_INICIO, 1501365/proyecto_FIN, 1501365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | NAY180401501348 | Proyecto de inversión | 1631850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631850.0, modificado:1631850.0}} | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | AP-IP-AGO-071/2018 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Nayarit Ahuacatlán - Agua Escondida 45, El Crucero, Barranca del Oro, Nay., México, lon:-104.47952986, lat:20.92466604}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Nayarit Ahuacatlán - Agua Escondida 25, El Crucero, Barranca del Oro, Nay., México, lon:-104.47896123, lat:20.92526731}} | 2018-10-03 | 2018-11-11 | 1623912 | 1623912 | 1623912 | 1623912 | 1623912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-R23-IR-01/2018, contratista:AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, monto:2812502.22, importe_modificado:2812502.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.0}} | {1501348/proyecto_FIN, 1501348/proyecto_PROCESO, 1501348/proyecto_FIN, 1501348/proyecto_INICIO, 1501348/proyecto_FIN, 1501348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | NAY180401501309 | Proyecto de inversión | 2225250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225250.0, modificado:2225250.0}} | PAVIMENTACION EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE NIÑOS HEROES | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | AP-IP-AGO-077/2018 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:Niños Héroes 45, Tepuzhuacán, Nay., México, lon:-104.5204227, lat:20.8764457}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:Niños Héroes 46, Tepuzhuacán, Nay., México, lon:-104.52038527, lat:20.87647599}} | 2018-09-12 | 2018-10-31 | 2214900 | 2214900 | 2214900 | 2214900 | 2214900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-R23-IR-05/2018, contratista:MARGARITA OROZCO GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:1630941.52, importe_modificado:1630941.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {1501309/proyecto_INICIO, 1501309/proyecto_FIN, 1501309/proyecto_INICIO, 1501309/proyecto_PROCESO, 1501309/proyecto_FIN, 1501309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | NAY180401501385 | Proyecto de inversión | 2818650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818650.0, modificado:2818650.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CANAL COLECTOR EN CALLE MATAMOROS ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y MALECON DE LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | AP-IP-AGO-068/2018 | S | 1700 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Nayarit Ahuacatlán - Agua Escondida 248, Amatlán de Cañas, Nay., México, lon:-104.40193892, lat:20.80709047}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Nayarit Ahuacatlán - Agua Escondida 27, Amatlán de Cañas, Nay., México, lon:-104.40221786, lat:20.80847448}} | 2018-09-13 | 2018-11-11 | 2799556 | 2799556 | 2799556 | 2799556 | 2799556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-R23-IR-03/2018, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:2224488.5, importe_modificado:2224488.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1501385/proyecto_FIN, 1501385/proyecto_PROCESO, 1501385/proyecto_FIN, 1501385/proyecto_INICIO, 1501385/proyecto_PROCESO, 1501385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY180401491046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 750000.01 | 750000.01
NAY180401501289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 741750 | 741750
NAY180401501365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2472500 | 2472500
NAY180401501348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1631850 | 1631850
NAY180401501309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2225250 | 2225250
NAY180401501385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2818650 | 2818650

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY180401491046 | Metros Cuadrados | 360 | 360
NAY180401501289 | Metros Cuadrados | 360 | 360
NAY180401501365 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
NAY180401501348 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830
NAY180401501309 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
NAY180401501385 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY180401491046 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas |  | -104.5418 | 20.913
NAY180401491046 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas |  | -104.5419 | 20.9128
NAY180401501289 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Mezquites | Independencia, Mezquites, Nay., México | -104.5418 | 20.913
NAY180401501365 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | Irineo Sánchez Rojas, Estancia de los López, Nay., México | -104.4364 | 20.8595
NAY180401501365 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | Jesús García 108, Estancia de los López, Nay., México | -104.4346 | 20.8601
NAY180401501348 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Barranca del Oro | Nayarit Ahuacatlán - Agua Escondida 45, El Crucero, Barranca del Oro, Nay., México | -104.4795 | 20.9247
NAY180401501348 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Barranca del Oro | Nayarit Ahuacatlán - Agua Escondida 25, El Crucero, Barranca del Oro, Nay., México | -104.479 | 20.9253
NAY180401501309 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | Niños Héroes 45, Tepuzhuacán, Nay., México | -104.5204 | 20.8764
NAY180401501309 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | Niños Héroes 46, Tepuzhuacán, Nay., México | -104.5204 | 20.8765
NAY180401501385 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Nayarit Ahuacatlán - Agua Escondida 248, Amatlán de Cañas, Nay., México | -104.4019 | 20.8071
NAY180401501385 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Nayarit Ahuacatlán - Agua Escondida 27, Amatlán de Cañas, Nay., México | -104.4022 | 20.8085

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY180401491046 | Obra | MACN-R23-IR-04/2018 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 738880.73 | 738880.73
NAY180401501289 | Obra | MACN-R23-IR-04/2018 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 738880.73 | 738880.73
NAY180401501365 | Obra | MACN-R23-IR-02/2018 | SICNAY S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 2434121.43 | 2434121.43
NAY180401501348 | Obra | MACN-R23-IR-01/2018 | AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 2812502.22 | 2812502.22
NAY180401501309 | Obra | MACN-R23-IR-05/2018 | MARGARITA OROZCO GONZALEZ | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 1630941.52 | 1630941.52
NAY180401501385 | Obra | MACN-R23-IR-03/2018 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 2224488.5 | 2224488.5

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY180401491046 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
NAY180401501289 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
NAY180401501365 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080 | 2080 | 100
NAY180401501348 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830 | 1830 | 100
NAY180401501309 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
NAY180401501385 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100