## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | NAY180401432171 | Proyecto de inversión | 287513.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287513.79, modificado:287513.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS - 325328 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 325328 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y CALLE MALECON, AVENIDA MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A UN COSTADO DEL LIENZO CHAR, lon:-104.40236981, lat:20.80792419}} | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 284508.01 | 284508.01 | 284508.01 | 284508.01 | 284508.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-AD-006/2018, contratista:A.R.D. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIOMNES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:287513.79, importe_modificado:287513.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1432171/proyecto_INICIO, 1432171/proyecto_FIN, 1432171/proyecto_PROCESO, 1432171/proyecto_FIN, 1432171/proyecto_PROCESO, 1432171/proyecto_FIN, 1432171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY00180201106119 | Proyecto de inversión | 145133.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145133.06, modificado:145133.06}} | Rehabilitación De Red Del Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Acaponeta Colonia Colinas Del Nayar Amatlan De Cañas - 137499 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 137499 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ACAPONETA COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE AMATLAN Y , CALLE AMATLAN SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA SALIDA A GUADALAJARA, lon:-104.4027882, lat:20.8040968}} | 2018-07-20 | 2018-08-20 | 145132.74 | 145132.74 | 145132.74 | 145132.74 | 145132.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-AD-007/2018, contratista:VICTOR AYALA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, monto:145132.74, importe_modificado:145132.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244501/proyecto_PROCESO, 1244501/proyecto_FIN, 1244501/proyecto_INICIO, 1244501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401423076 | Proyecto de inversión | 1089249 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435700.0, modificado:435700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653549.0, modificado:653549.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE CIEN MIL LTS EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DEL ORO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 285710 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 285710 | S | 204 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL AGUA POTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + undefined EJIDO BARRANCA DEL ORO, 63970 BARRANCA DEL ORO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL POBLADO A UN COS, lon:-104.47767101, lat:20.92740529}} | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 435699.55 | 435699.55 | 435699.55 | 435699.55 | 435699.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-002/2018, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:1087888.63, importe_modificado:1087888.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423076/proyecto_PROCESO, 1423076/proyecto_INICIO, 1423076/proyecto_FIN, 1423076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401429867 | Proyecto de inversión | 713008 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285203.0, modificado:285203.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427805.0, modificado:427805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CARRETERA DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE EL PILÓN MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 317339 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 317339 | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO - POBLADO EL PILON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 EJIDO EL PILÓN, 63973 EL PILÓN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO AL PILÓN Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL POBLADO ES EL ACCESO , lon:-104.49610375, lat:20.94700413}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 284956.48 | 284956.48 | 284956.48 | 284956.48 | 284956.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-001/2018, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT., monto:712388.99, importe_modificado:712388.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {1429867/proyecto_PROCESO, 1429867/proyecto_FIN, 1429867/proyecto_INICIO, 1429867/proyecto_PROCESO, 1429867/proyecto_FIN, 1429867/proyecto_PROCESO, 1429867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401421910 | Proyecto de inversión | 472798 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189119.0, modificado:189119.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283679.0, modificado:283679.0}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 261864 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 261864 | S | 164 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LA YERBABUENA, 63968 LA YERBABUENA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLEJON CALLEJON S/N Y CALLEJON CALLEJON S/N, CALLEJON CALLEJON S/N LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD FRENTE AL JARDÍN DE NI, lon:-104.29413093, lat:20.76905933}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 188907.29 | 188907.29 | 188907.29 | 188907.29 | 188907.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-008/2018, contratista:RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:472268.2, importe_modificado:472268.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1421910/proyecto_PROCESO, 1421910/proyecto_INICIO, 1421910/proyecto_FIN, 1421910/proyecto_PROCESO, 1421910/proyecto_FIN, 1421910/proyecto_INICIO, 1421910/proyecto_PROCESO, 1421910/proyecto_FIN, 1421910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401427104 | Proyecto de inversión | 171490.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171490.37, modificado:171490.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUCAN - 311410 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 311410 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE RAMON PARRA Y CALLE REVOLUCION, CALLE AGUSTÍN MELGAR LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE NIÑOS HÉROES A 200 METROS APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO , lon:-104.52070555, lat:20.87592924}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 171380.85 | 171380.85 | 171380.85 | 171380.85 | 171380.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-AD-004/2018, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:171380.84, importe_modificado:171380.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1427104/proyecto_INICIO, 1427104/proyecto_FIN, 1427104/proyecto_PROCESO, 1427104/proyecto_INICIO, 1427104/proyecto_PROCESO, 1427104/proyecto_FIN, 1427104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401432767 | Proyecto de inversión | 1086898 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271724.0, modificado:271724.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:271724.0, modificado:271724.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271726.0, modificado:271726.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271724.0, modificado:271724.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIECIOCHO DE JULIO DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ - 328882 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 328882 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE 18 DE JULIO EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA AL NORESTE DE LA P, lon:-104.43205229, lat:20.85861931}} | 2018-09-18 | 2018-11-06 | 1081200.01 | 1081200.01 | 1081200.01 | 1081200.01 | 1081200.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-3X1-IR-01/2018, contratista:T Y C DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:1081200.02, importe_modificado:1081200.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.0}} | {1432767/proyecto_INICIO, 1432767/proyecto_PROCESO, 1432767/proyecto_INICIO, 1432767/proyecto_FIN, 1432767/proyecto_PROCESO, 1432767/proyecto_FIN, 1432767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401433429 | Proyecto de inversión | 407526 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163010.0, modificado:163010.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244516.0, modificado:244516.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL FARITO DEL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 332255 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT | 332255 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIE DE LA CUESTA - JESÚS MARÍA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 384 RANCHERIA EL FARITO, 63968 EL FARITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA TERRACERÍA PIE DE, lon:-104.31497752, lat:20.71094977}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 161720.91 | 161720.91 | 161720.91 | 161720.91 | 161720.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-007/2018, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:406937.87, importe_modificado:406937.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433429/proyecto_PROCESO, 1433429/proyecto_INICIO, 1433429/proyecto_FIN, 1433429/proyecto_PROCESO, 1433429/proyecto_FIN, 1433429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401417617 | Proyecto de inversión | 161386 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161386.0, modificado:161386.0}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MEZQUITES - 111241 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 111241 | S | 294 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - LOCALIDAD DE MEZQUITES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 84 EJIDO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE MEZQUITES A UN KILÓMETRO APROXIMADAMENTE DE LA COMUN, lon:-104.52717904, lat:20.9397268}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 161107.75 | 161107.75 | 161107.75 | 161107.75 | 161107.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-AD-002/2018, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:161107.75, importe_modificado:161107.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417617/proyecto_INICIO, 1417617/proyecto_PROCESO, 1417617/proyecto_FIN, 1417617/proyecto_INICIO, 1417617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401417980 | Proyecto de inversión | 85798 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85798.0, modificado:85798.0}} | MEJORAMIENTO DE TECHUMBRES EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO - 136875 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 136875 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE DE LOS MAESTROS COLONIA SAN BLASITO, 63968 SAN BLASITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE ACUEDUCTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-104.29316084, lat:20.69862267}} | 2018-07-02 | 2018-07-20 | 85623.05 | 85623.05 | 85623.05 | 85623.05 | 85623.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-AD-008/2018, contratista:AR CONSTRUOBRAS Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:268678.26, importe_modificado:268678.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.0}} | {1417980/proyecto_FIN, 1417980/proyecto_INICIO, 1417980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401418016 | Proyecto de inversión | 136750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136750.0, modificado:136750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN - 138477 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 138477 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE FEDERACION, CALLE FRANCISCO MARQUEZ SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A UNA CUADRA DE LA UNIDAD MEDICA, lon:-104.51776181, lat:20.87606156}} | 2018-07-30 | 2018-09-14 | 136555.26 | 136555.26 | 136555.26 | 136555.26 | 136555.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-AD-003/2018, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:136555.27, importe_modificado:136555.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1418016/proyecto_PROCESO, 1418016/proyecto_FIN, 1418016/proyecto_PROCESO, 1418016/proyecto_INICIO, 1418016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401432172 | Proyecto de inversión | 282062.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282062.02, modificado:282062.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS - 325339 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 325339 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y CALLE MALECON, AVENIDA MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A UN COTADO DEL LIENZO CHARR, lon:-104.40236544, lat:20.80790462}} | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 281699.65 | 281699.65 | 281699.65 | 281699.65 | 281699.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-AD-005/2018, contratista:AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:282062.02, importe_modificado:282062.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1432172/proyecto_INICIO, 1432172/proyecto_PROCESO, 1432172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180301300074 | Proyecto de inversión | 60494.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60494.06, modificado:60494.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE DIEZ MIL LITROS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MÉXICO - 140476 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 140476 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:106, direccion:VEREDA TRAMO OJO DE AGUA- POBLADO DE NUEVO MEXICO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 196 RANCHERIA NUEVO MÉXICO, 63974NUEVO MÉXICO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARITENTREY,LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL POBLADO, lon:-104.59267164, lat:20.93279947}} | 2018-08-20 | 2018-09-24 | 60490.71 | 60490.71 | 60490.71 | 60490.71 | 60490.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-AD-009/2018, contratista:MISAEL ISRAEL LOPEZ ABARCA, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:139970.27, importe_modificado:139970.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1300074/proyecto_PROCESO, 1300074/proyecto_FIN, 1300074/proyecto_INICIO, 1300074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401417985 | Proyecto de inversión | 134894 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134894.0, modificado:134894.0}} | MEJORAMIENTO DE TECHUMBRES EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA - 137215 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 137215 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE EMILIO M. GONZALEZ COLONIA JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PUBLICA AL SUR, lon:-104.28456075, lat:20.67653435}} | 2018-07-02 | 2018-07-20 | 129676.57 | 129676.57 | 129676.57 | 129676.57 | 129676.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-AD-008/2018, contratista:AR CONSTRUOBRAS Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:268678.26, importe_modificado:268678.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.0}} | {1417985/proyecto_PROCESO, 1417985/proyecto_FIN, 1417985/proyecto_INICIO, 1417985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401418022 | Proyecto de inversión | 654853.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654853.64, modificado:654853.64}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN - 138634 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 138634 | S | 502 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA EL SALTO - LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT SE UBICA AL SUR DEL POBLADO CERCAS DEL BALNEARIO EL SALTO, lon:-104.49331269, lat:20.89831426}} | 2018-08-06 | 2018-09-10 | 653676.89 | 653676.89 | 653676.89 | 653676.89 | 653676.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-004/2018, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNÁNDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:653676.91, importe_modificado:653676.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1418022/proyecto_INICIO, 1418022/proyecto_PROCESO, 1418022/proyecto_INICIO, 1418022/proyecto_FIN, 1418022/proyecto_INICIO, 1418022/proyecto_PROCESO, 1418022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401431788 | Proyecto de inversión | 428266.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428266.37, modificado:428266.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE IRINEO SANCHEZ ROJAS EN ESTANCIA DE LOS LOPEZ - 323442 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 323442 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE IRINEO SÁNCHEZ ROJAS EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE DR. JUAN BERNAL Y CALLE GALINDO ROMERO, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL POBLADOPOR LA CARRE, lon:-104.43585431, lat:20.85994771}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 413401.82 | 413401.82 | 413401.82 | 413401.82 | 413401.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-006/2018, contratista:SICNAY S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:493990.87, importe_modificado:493990.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {1431788/proyecto_INICIO, 1431788/proyecto_PROCESO, 1431788/proyecto_FIN, 1431788/proyecto_INICIO, 1431788/proyecto_FIN, 1431788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY18180201106120 | Acción | 106313.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106313.55, modificado:106313.55}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 69446 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 69446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.405389, lat:20.807782}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 106313.55 | 106313.55 | 106313.55 | 106313.55 | 106313.55 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AMATLAN-FAIS-GI-AD-001/2018, contratista:SERVICIEN S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:106313.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1244502/proyecto_INICIO, 1244502/proyecto_PROCESO, 1244502/proyecto_FIN, 1244502/proyecto_PROCESO, 1244502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401417751 | Proyecto de inversión | 483060.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483060.64, modificado:483060.64}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y DE CÁRCAMO DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS - 122416 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 122416 | S | 104 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:VEREDA TRAMO OJO DE AGUA - LOS CERRITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CERRITOS, 63974 LOS CERRITOS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA DEL POBLADO DE LOS CERRITOS AL POBLADO DE , lon:-104.586202, lat:20.93788546}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 482779.59 | 482779.59 | 482779.59 | 482779.59 | 482779.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-003/2018, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:482779.61, importe_modificado:482779.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1417751/proyecto_INICIO, 1417751/proyecto_PROCESO, 1417751/proyecto_FIN, 1417751/proyecto_INICIO, 1417751/proyecto_PROCESO, 1417751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401418020 | Proyecto de inversión | 574781.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574781.24, modificado:574781.24}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN C IRINEO SÁNCHEZ R ENTRE C JUAN BERNAL Y RAMÓN CORONA Y C RAMÓN CORONA Y EMILIANO ZAPATA - 138539 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT | 138539 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE IRINEO SÁNCHEZ ROJAS COLONIA ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE CRISTOBAL RODRIGUEZ Y CALLE RAMÓN CORONA, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IRINEO SÁNCHEZ , lon:-104.4340926, lat:20.86099179}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 568980 | 568980 | 568980 | 568980 | 568980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-005/2018, contratista:CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT., monto:568980.01, importe_modificado:568980.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1418020/proyecto_INICIO, 1418020/proyecto_FIN, 1418020/proyecto_INICIO, 1418020/proyecto_PROCESO, 1418020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401432776 | Proyecto de inversión | 67966.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67966.43, modificado:67966.43}} | REHABILITACIÓN DE RED DEL AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DIECIOCHO DE JULIO EN ESTANCIA DE LOS LOPEZ - 328916 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 328916 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE 18 DE JULIO EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA AL NORESTE DE LA P, lon:-104.432052, lat:20.85862433}} | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 67966.43 | 67966.43 | 67966.43 | 67966.43 | 67966.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1432776/proyecto_PROCESO, 1432776/proyecto_INICIO, 1432776/proyecto_FIN, 1432776/proyecto_PROCESO, 1432776/proyecto_INICIO, 1432776/proyecto_PROCESO, 1432776/proyecto_INICIO, 1432776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | NAY18180201106122 | Proyecto de inversión | 94424 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.0, modificado:94424.0}} | Mejoramiento De Techo En Centro De Salud De La Localidad De Estancia De Los Lopez - 105709 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 105709 | N | 0 | 0 | 1520 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:AVENIDA DR. JUAN BERNAL EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA POR LA AVENIDA DR. JUAN BERNAL A UN COSTADO DEL CASINO LA , lon:-104.4309485, lat:20.85387517}} | 2018-06-04 | 2018-06-30 | 94424 | 94424 | 94424 | 94424 | 94424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMATLAN-FAIS-IR-001/2018, contratista:ING. BLANCA LETICIA ROSALES GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:94424.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244504/proyecto_INICIO, 1244504/proyecto_PROCESO, 1244504/proyecto_INICIO, 1244504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | NAY180301320986 | Acción | 108126.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108126.27, modificado:108126.27}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 232454 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 232454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.405389, lat:20.807782}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 108126.27 | 108126.27 | 108126.27 | 108126.27 | 108126.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMATLAN-PRODIMDF-AD-001/2018, contratista:INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT., monto:108126.27, importe_modificado:108126.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1320986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401417903 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS - 132171 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 132171 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TECUALA COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE AMATLAN DE CAÑAS Y , CALLE AHUACATLAN SE UBICA AL SUR DEL POBLADO EN LA COLONIA LOS LOTES A UN COSTADO DEL RÍO CHIQUITO, lon:-104.40314837, lat:20.8046362}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-AD-008/2018, contratista:AR CONSTRUOBRAS Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:268678.26, importe_modificado:268678.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1417903/proyecto_INICIO, 1417903/proyecto_PROCESO, 1417903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401418064 | Proyecto de inversión | 79479.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79479.14, modificado:79479.14}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN VALENTIN - 141001 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 141001 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:VEREDA TRAMO TANQUE - LOCALIDAD SAN VALENTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 EJIDO SAN VALENTÍN, 63974 SAN VALENTÍN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL POBLADO A 80 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-104.55777442, lat:20.92716392}} | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 79479.14 | 79479.14 | 79479.14 | 79479.14 | 79479.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-AD-009/2018, contratista:MISAEL ISRAEL LOPEZ ABARCA, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:139970.27, importe_modificado:139970.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1418064/proyecto_INICIO, 1418064/proyecto_PROCESO, 1418064/proyecto_FIN, 1418064/proyecto_PROCESO, 1418064/proyecto_FIN, 1418064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401431837 | Proyecto de inversión | 66924.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66924.32, modificado:66924.32}} | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IRINEO SANCHEZ ROJAS EN ESTANCIA DE LOS LOPEZ - 323711 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 323711 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE IRINEO SÁNCHEZ ROJAS EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE DR. JUAN BERNAL Y CALLE GALINDO ROMERO, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL POBLADO POR LA SALI, lon:-104.43581514, lat:20.85996776}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 66924.32 | 66924.32 | 66924.32 | 66924.32 | 66924.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-006/2018, contratista:SICNAY S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:493990.87, importe_modificado:493990.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1431837/proyecto_INICIO, 1431837/proyecto_FIN, 1431837/proyecto_PROCESO, 1431837/proyecto_FIN, 1431837/proyecto_PROCESO, 1431837/proyecto_FIN, 1431837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | NAY18180201106124 | Proyecto de inversión | 75824.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75824.34, modificado:75824.34}} | Rehabilitación De Linea De Conducción Y Caja De Captación Del Agua Potable De La Localidad De Pie De La Cuesta Primera Etapa - 48538 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 48538 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:VEREDA TRAMO OJO DE AGUA EL CARRIZO - PIE DE LA CUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 63967 PIE DE LA CUESTA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR A UN KILÓMETRO APROXIMADAMENTE DEL KILOMETRO 11.47 DE LA C, lon:-104.3254859, lat:20.76019011}} | 2018-04-14 | 2018-04-28 | 75824.34 | 75824.34 | 75824.34 | 75824.34 | 75824.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244506/proyecto_INICIO, 1244506/proyecto_PROCESO, 1244506/proyecto_INICIO, 1244506/proyecto_PROCESO, 1244506/proyecto_INICIO, 1244506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY180401432171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287513.79 | 287513.79
NAY00180201106119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145133.06 | 145133.06
NAY180401423076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435700 | 435700
NAY180401423076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653549 | 653549
NAY180401429867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285203 | 285203
NAY180401429867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427805 | 427805
NAY180401421910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189119 | 189119
NAY180401421910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283679 | 283679
NAY180401427104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171490.37 | 171490.37
NAY180401432767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271724 | 271724
NAY180401432767 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 271724 | 271724
NAY180401432767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 271726 | 271726
NAY180401432767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271724 | 271724
NAY180401433429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163010 | 163010
NAY180401433429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244516 | 244516
NAY180401417617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161386 | 161386
NAY180401417980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85798 | 85798
NAY180401418016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136750 | 136750
NAY180401432172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282062.02 | 282062.02
NAY180301300074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60494.06 | 60494.06
NAY180401417985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134894 | 134894
NAY180401418022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654853.64 | 654853.64
NAY180401431788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428266.37 | 428266.37
NAY18180201106120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106313.55 | 106313.55
NAY180401417751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483060.64 | 483060.64
NAY180401418020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574781.24 | 574781.24
NAY180401432776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67966.43 | 67966.43
NAY18180201106122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94424 | 94424
NAY180301320986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108126.27 | 108126.27
NAY180401417903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
NAY180401418064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79479.14 | 79479.14
NAY180401431837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66924.32 | 66924.32
NAY18180201106124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75824.34 | 75824.34

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY180401432171 | Metros lineales | 220 | 220
NAY00180201106119 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY180401423076 | Otros | 1 | 1
NAY180401429867 | Metros Cuadrados | 828 | 828
NAY180401421910 | Otros | 1 | 1
NAY180401427104 | Metros lineales | 180 | 180
NAY180401432767 | Otros | 147 | 147
NAY180401433429 | Otros | 1 | 1
NAY180401417617 | Otros | 1 | 1
NAY180401417980 | Metros Cuadrados | 361 | 361
NAY180401418016 | Otros | 1 | 1
NAY180401432172 | Metros lineales | 60 | 60
NAY180301300074 | Otros | 1 | 1
NAY180401417985 | Metros Cuadrados | 489 | 489
NAY180401418022 | Metros lineales | 1000 | 1000
NAY180401431788 | Metros lineales | 342 | 342
NAY18180201106120 | Vehículos | 1 | 1
NAY180401417751 | Metros lineales | 1900 | 1900
NAY180401418020 | Otros | 1 | 1
NAY180401432776 | Metros lineales | 80 | 80
NAY18180201106122 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NAY180301320986 | Lote | 1 | 100
NAY180401417903 | Vivienda | 1 | 1
NAY180401418064 | Otros | 1 | 1
NAY180401431837 | Otros | 15 | 15
NAY18180201106124 | Metros Cuadrados | 1 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY180401432171 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | CALLE MATAMOROS COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y CALLE MALECON, AVENIDA MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A UN COSTADO DEL LIENZO CHAR | -104.4024 | 20.8079
NAY00180201106119 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | CALLE ACAPONETA COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE AMATLAN Y , CALLE AMATLAN SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA SALIDA A GUADALAJARA | -104.4028 | 20.8041
NAY180401423076 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Barranca del Oro | CAMINO TRAMO POBLADO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL AGUA POTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + undefined EJIDO BARRANCA DEL ORO, 63970 BARRANCA DEL ORO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL POBLADO A UN COS | -104.4777 | 20.9274
NAY180401429867 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Pilón | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO - POBLADO EL PILON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 EJIDO EL PILÓN, 63973 EL PILÓN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO AL PILÓN Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL POBLADO ES EL ACCESO | -104.4961 | 20.947
NAY180401421910 | Nayarit | Amatlán de Cañas | La Yerbabuena | CALLE CALLE S/N EJIDO LA YERBABUENA, 63968 LA YERBABUENA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLEJON CALLEJON S/N Y CALLEJON CALLEJON S/N, CALLEJON CALLEJON S/N LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD FRENTE AL JARDÍN DE NI | -104.2941 | 20.7691
NAY180401427104 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE RAMON PARRA Y CALLE REVOLUCION, CALLE AGUSTÍN MELGAR LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE NIÑOS HÉROES A 200 METROS APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO | -104.5207 | 20.8759
NAY180401432767 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | CALLE 18 DE JULIO EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA AL NORESTE DE LA P | -104.4321 | 20.8586
NAY180401433429 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Farito | TERRACERÍA TRAMO PIE DE LA CUESTA - JESÚS MARÍA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 384 RANCHERIA EL FARITO, 63968 EL FARITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA TERRACERÍA PIE DE | -104.315 | 20.7109
NAY180401417617 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Mezquites | CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - LOCALIDAD DE MEZQUITES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 84 EJIDO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE MEZQUITES A UN KILÓMETRO APROXIMADAMENTE DE LA COMUN | -104.5272 | 20.9397
NAY180401417980 | Nayarit | Amatlán de Cañas | San Blasito | CALLE DE LOS MAESTROS COLONIA SAN BLASITO, 63968 SAN BLASITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE ACUEDUCTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL | -104.2932 | 20.6986
NAY180401418016 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE FEDERACION, CALLE FRANCISCO MARQUEZ SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A UNA CUADRA DE LA UNIDAD MEDICA | -104.5178 | 20.8761
NAY180401432172 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | CALLE MATAMOROS COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y CALLE MALECON, AVENIDA MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A UN COTADO DEL LIENZO CHARR | -104.4024 | 20.8079
NAY180301300074 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Nuevo México | VEREDA TRAMO OJO DE AGUA- POBLADO DE NUEVO MEXICO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 196 RANCHERIA NUEVO MÉXICO, 63974NUEVO MÉXICO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARITENTREY,LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL POBLADO | -104.5927 | 20.9328
NAY180401417985 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Jesús María | CALLE EMILIO M. GONZALEZ COLONIA JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PUBLICA AL SUR | -104.2846 | 20.6765
NAY180401418022 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | CAMINO TRAMO OJO DE AGUA EL SALTO - LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT SE UBICA AL SUR DEL POBLADO CERCAS DEL BALNEARIO EL SALTO | -104.4933 | 20.8983
NAY180401431788 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | CALLE IRINEO SÁNCHEZ ROJAS EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE DR. JUAN BERNAL Y CALLE GALINDO ROMERO, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL POBLADOPOR LA CARRE | -104.4359 | 20.8599
NAY18180201106120 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4054 | 20.8078
NAY180401417751 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Cerritos | VEREDA TRAMO OJO DE AGUA - LOS CERRITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CERRITOS, 63974 LOS CERRITOS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA DEL POBLADO DE LOS CERRITOS AL POBLADO DE | -104.5862 | 20.9379
NAY180401418020 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | CALLE IRINEO SÁNCHEZ ROJAS COLONIA ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE CRISTOBAL RODRIGUEZ Y CALLE RAMÓN CORONA, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IRINEO SÁNCHEZ | -104.4341 | 20.861
NAY180401432776 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | CALLE 18 DE JULIO EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA AL NORESTE DE LA P | -104.4321 | 20.8586
NAY18180201106122 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | AVENIDA DR. JUAN BERNAL EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA POR LA AVENIDA DR. JUAN BERNAL A UN COSTADO DEL CASINO LA | -104.4309 | 20.8539
NAY180301320986 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4054 | 20.8078
NAY180401417903 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | CALLE CALLE TECUALA COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE AMATLAN DE CAÑAS Y , CALLE AHUACATLAN SE UBICA AL SUR DEL POBLADO EN LA COLONIA LOS LOTES A UN COSTADO DEL RÍO CHIQUITO | -104.4031 | 20.8046
NAY180401418064 | Nayarit | Amatlán de Cañas | San Valentín | VEREDA TRAMO TANQUE - LOCALIDAD SAN VALENTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 EJIDO SAN VALENTÍN, 63974 SAN VALENTÍN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL POBLADO A 80 METROS APROXIMADAMENTE | -104.5578 | 20.9272
NAY180401431837 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | CALLE IRINEO SÁNCHEZ ROJAS EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE DR. JUAN BERNAL Y CALLE GALINDO ROMERO, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL POBLADO POR LA SALI | -104.4358 | 20.86
NAY18180201106124 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Pie de la Cuesta | VEREDA TRAMO OJO DE AGUA EL CARRIZO - PIE DE LA CUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 63967 PIE DE LA CUESTA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR A UN KILÓMETRO APROXIMADAMENTE DEL KILOMETRO 11.47 DE LA C | -104.3255 | 20.7602

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY180401432171 | Obra | MACN-F3-FAIS-AD-006/2018 | A.R.D. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIOMNES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 287513.79 | 287513.79
NAY00180201106119 | Obra | MACN-F3-FAIS-AD-007/2018 | VICTOR AYALA SANCHEZ | MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS | 145132.74 | 145132.74
NAY180401423076 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-002/2018 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 1087888.63 | 1087888.63
NAY180401429867 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-001/2018 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT. | 712388.99 | 712388.99
NAY180401421910 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-008/2018 | RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 472268.2 | 472268.2
NAY180401427104 | Obra | MACN-F3-FAIS-AD-004/2018 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT | 171380.84 | 171380.84
NAY180401432767 | Obra | MACN-3X1-IR-01/2018 | T Y C DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 1081200.02 | 1081200.02
NAY180401433429 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-007/2018 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 406937.87 | 406937.87
NAY180401417617 | Obra | MACN-F3-FAIS-AD-002/2018 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 161107.75 | 161107.75
NAY180401417980 | Obra | MACN-F3-FAIS-AD-008/2018 | AR CONSTRUOBRAS Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 268678.26 | 268678.26
NAY180401418016 | Obra | MACN-F3-FAIS-AD-003/2018 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 136555.27 | 136555.27
NAY180401432172 | Obra | MACN-F3-FAIS-AD-005/2018 | AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 282062.02 | 282062.02
NAY180301300074 | Obra | MACN-F3-FAIS-AD-009/2018 | MISAEL ISRAEL LOPEZ ABARCA | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 139970.27 | 139970.27
NAY180401417985 | Obra | MACN-F3-FAIS-AD-008/2018 | AR CONSTRUOBRAS Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 268678.26 | 268678.26
NAY180401418022 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-004/2018 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNÁNDEZ | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 653676.91 | 653676.91
NAY180401431788 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-006/2018 | SICNAY S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 493990.87 | 493990.87
NAY18180201106120 | Arrendamientos | AMATLAN-FAIS-GI-AD-001/2018 | SERVICIEN S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 106313.55
NAY180401417751 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-003/2018 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 482779.61 | 482779.61
NAY180401418020 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-005/2018 | CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT. | 568980.01 | 568980.01
NAY18180201106122 | Obra | AMATLAN-FAIS-IR-001/2018 | ING. BLANCA LETICIA ROSALES GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 94424 | 0.0
NAY180301320986 | Obra | AMATLAN-PRODIMDF-AD-001/2018 | INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT. | 108126.27 | 108126.27
NAY180401417903 | Obra | MACN-F3-FAIS-AD-008/2018 | AR CONSTRUOBRAS Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 268678.26 | 268678.26
NAY180401418064 | Obra | MACN-F3-FAIS-AD-009/2018 | MISAEL ISRAEL LOPEZ ABARCA | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 139970.27 | 139970.27
NAY180401431837 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-006/2018 | SICNAY S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 493990.87 | 493990.87

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY180401432171 | 2018 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
NAY00180201106119 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401423076 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401429867 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 828 | 828 | 828 | 100
NAY180401421910 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401427104 | 2018 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
NAY180401432767 | 2018 | 4 | Otros | 147 | 147 | 147 | 100
NAY180401433429 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401417617 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401417980 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 361 | 361 | 361 | 100
NAY180401418016 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401432172 | 2018 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
NAY180301300074 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401417985 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 489 | 489 | 489 | 100
NAY180401418022 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
NAY180401431788 | 2018 | 4 | Metros lineales | 342 | 342 | 342 | 100
NAY18180201106120 | 2018 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401417751 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1900 | 1900 | 1900 | 100
NAY180401418020 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401432776 | 2018 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
NAY18180201106122 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NAY180301320986 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 100 | 10000
NAY180401417903 | 2018 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401418064 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401431837 | 2018 | 4 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
NAY18180201106124 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100